MUNICÍPIO DE CERRO BRANCO – RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

2024

Cerro Branco, junho de 2023.

PREFEITO MUNICIPAL

EDSON JOEL LAWAL (2021-2024)

VICE-PREFEITO MUNICIPAL

IVANCUR SECKLER (2021-2024)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

IVANCUR SECKLER

PRESIDENTE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

VALÉRIO ALTAIR KARSBURGER

DIRETORA DE SAÚDE

MARTA HETTWER

ORGANIZAÇÃO/COORDENAÇÃO TÉCNICA DE ELABORAÇÃO

IVANCUR SECKLER

MARTA HETTWER

INTRODUÇÃO

A Programação Anual de Saúde é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano Municipal de Saúde e tem por objetivo anualizar as metas do Plano Municipal de Saúde e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013)

O Plano Municipal de Saúde 2022-2025 é o instrumento central para o planejamento, elaboração do orçamento, monitoramento e avaliação da Secretaria Municipal de Saúde para os próximos quatro anos. A PAS 2024 representa o terceiro ano de abrangência do PMS 2022-2025, define as ações para o ano, que garantirão o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do PMS.

O PMS 2022 – 2025, foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, através da Resolução nº 09, de 28 de julho de 2021. Este instrumento de gestão está em conformidade com a Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a consolidação das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; Portaria nº 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.

A PAS 2024 foi elaborada a partir da estrutura utilizada no sistema DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento. As ações de gestão e manutenção da Secretaria Municipal de Saúde estão agrupadas na subfunção 122 – Administração Geral. Os valores da programação orçamentária foram preenchidos considerando o total gasto em saúde no ano de 2022, somadas as demandas atuais e o levantamento de ações para o ano de 2024.

Importante: no campo das “metas previstas 2024 com valor 0 (zero)”, significa que a meta é a não ocorrência de óbitos e/ou notificação de casos.

DIRETRIZ PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025:

Consolidar o SUS Municipal universal e de qualidade, integral e equânime, promover a participação e o controle social e financiamento estável, visando a promoção da saúde e a prevenção das doenças.

OBJETIVO 1 - Promover a ampliação e a resolutividade das ações e serviços da atenção primária de forma integrada e planejada.

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ampliar a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica. | Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica. | Percentual | 100% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 1.1 | Manter a equipe mínima das ESFs 1 e 2 e o cadastro no CNES atualizado |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 1.2 | Manter ampliação no horário de atendimento, das 17 às 23 horas, na ESF 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Manter as equipes e materiais necessários para a realização das Práticas Integrativas e Complementares, Oficinas Terapêuticas e NAAB |  |  |  |  |
| 1.4 | Manter cadastros dos usuários atualizados no e-SUS AB e cumprir com os critérios mínimos do Programa Informatiza APS |  |  |  |  |
| 1.5 | Manutenção da folha de pagamento dos profissionais de saúde das eSFs, NAAB, Oficinas Terapêuticas e outros serviços ofertados na APS por equipe multidisciplinar |  |  |  |  |
| 1.6 | Manter estrutura necessária para o funcionamento dos serviços de saúde (infraestrutura, serviços terceirizados, mobiliários, equipamentos, insumos, medicamentos, EPIs, materiais médicos e de enfermagem, de higienização e limpeza, materiais de expediente e outros) |  |  |  |  |
| 1.7 | Garantir o pagamento dos custos fixos dos serviços de saúde - serviços de terceiros: energia elétrica, internet, sistema de informação/ prontuário eletrônico, telefone, combustível, gases medicinais, descarte dos resíduos de saúde, controle de pragas e outros |  |  |  |  |
| 1.8 | Garantir o atendimento das urgências na APS e a transferência para o hospital de referência |  |  |  |  |
| 1.9 | Realizar os atendimentos pré-hospitalares conforme pactuado no Projeto Chamar 192 |  |  |  |  |
| 1.10 | Promover ações de educação em saúde para qualificação das ações e serviços de APS para trabalhadores, gestão e controle social (estava vinculado ao indicador 15 do PMS 2022-2025) |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Garantir no mínimo 70% de cobertura populacional de Saúde Bucal na Atenção Básica. | Cobertura populacional estimada de Saúde Bucal na Atenção Básica. | Percentual | 73% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 2.1 | Manter a equipe mínima da estratégia de Saúde Bucal e o cadastro no CNES atualizado |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 2.2 | Manutenção da folha de pagamento dos odontólogos e auxiliar de saúde bucal da eSB e da APS |  |  |  |  |
| 2.3 | Manter estrutura necessária para o funcionamento das Saúde Bucal (infraestrutura, serviços terceirizados, mobiliários, equipamentos, insumos, materiais médicos e de enfermagem, de higienização e limpeza, materiais de expediente e outros) |  |  |  |  |
| 2.4 | Garantir o pagamento dos custos fixos dos serviços de saúde - serviços de terceiros: energia elétrica, internet, sistema de informação/ prontuário eletrônico, telefone, combustível, gases medicinais, descarte dos resíduos de saúde, controle de pragas e outros |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Aumentar a cobertura de acompanhamento das pessoas com perfil saúde do Programa Auxílio Brasil (antigo PBF) na Atenção Básica. | Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Auxílio Brasil. (INDICADOR RS15) | Percentual | 80% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 3.1 | Acompanhar a situação vacinal e nutricional de crianças menores de 7 anos de idade e a realização do pré-natal de gestantes. |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 3.2 | Registrar adequadamente os dados das condicionalidades da saúde do Programa Auxílio Brasil nas duas vigências. |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação (PREVINE BRASIL) | Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação. (PREVINE BRASIL) | Proporção | 60% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 4.1 | Realizar busca ativa das gestantes conforme área de abrangência das equipes, atualizar periodicamente os dados referentes ao cadastro de gestante, início do pré-natal e registro de exames, capacitar os profissionais visando a qualificação das ações e o registro/alimentação do SISAB. |  | 301 – Atenção Básica |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Reduzir o número de óbitos de crianças menores de 1 ano | Taxa de Mortalidade Infantil (Número absoluto de óbitos de crianças menores de 1 ano) (INDICADOR RS1) | Número | 0 | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 5.1 | Garantir o acompanhamento adequado as gestantes durante o pré-natal e vinculação ao Hospital/maternidade. |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 5.2 | Pactuar junto a CIR a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade. |  |  |  |  |
| 5.3 | Orientar pais e responsáveis sobre os cuidados com o bebê logo na primeira consulta da puericultura |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Reduzir o número de óbitos maternos | Razão Mortalidade Materna (Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência) (INDICADOR RS4) | Número | 0 | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 6.1 | Qualificar a assistência ao pré-natal realizados na APS. |  | 301 – Atenção Básica |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Gestantes com realização de exames para sífilis e HIV (PREVINE BRASIL) | Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV. | Proporção | 60% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 7.1 | Estabelecer estratégias que facilitem o acesso a realização Testes Rápidos de HIV e Sífilis (flexibilização de horário, realização dos testes no mesmo dia da consulta, lembrete de agenda, etc.) |  | 301 – Atenção Básica |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Gestantes com atendimento odontológico realizado (PREVINE BRASIL) | Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado. | Proporção | 60% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 8.1 | Estabelecer estratégias que facilitem o acesso ao atendimento odontológico para as gestantes (flexibilização de horário, manter vaga aberta na agenda dos odontólogos nos dias da consulta de pré-natal, etc.) |  | 301 – Atenção Básica |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Aumentar a cobertura de exame citopatológico em mulheres na faixa etária entre 25 e 64 anos (PREVINE BRASIL) | Cobertura do exame citopatológico | Proporção | 45% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 9.1 | Realizar no mínimo 200 coletas de exame citopatológico em mulheres na faixa etária entre 25 e 64 anos, em 2023. |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 9.2 | Orientar à população quanto à necessidade da realização do exame citopatológico, realizar busca ativa das mulheres na idade de 25 a 64 anos e assegurar a coleta do material para CP em vários turnos da semana. |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Aumentar a cobertura vacinal de poliomielite inativada e pentavalente em menores de 1 ano (PREVINE BRASIL) | Cobertura vacinal de poliomielite inativada e de pentavalente | Percentual | 95% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 10.1 | Realizar busca ativa de crianças menores de 1 ano conforme área de abrangência de cada equipe |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 10.2 | Manter verificação constante da situação vacinal das crianças |  |  |  |  |
| 10.3 | Realizar o registro de dados de aplicação de vacinas no SISAB |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Ampliar o acompanhamento das pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre (PREVINE BRASIL) | Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre. | Percentual | 50% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 11.1 | Monitorar a qualidade dos dados registrados no SISAB |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 11.2 | Realizar busca ativa das pessoas com hipertensão |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Ampliar o acompanhamento dos diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada (PREVINE BRASIL) | Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada | Percentual | 50% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 12.1 | Monitorar a qualidade dos dados registrados no SISAB |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 12.2 | Realizar busca ativa das pessoas com diabetes |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Reduzir a ocorrência de gravidez na adolescência. | Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos (INDICADOR RS10) | Proporção | 6,66% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 13.1 | Orientar e ofertar métodos contraceptivos e de prevenção. |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 13.2 | Ofertar pré-natal de qualidade com a realização de todos os exames para as gestantes de risco habitual. |  |  |  |  |
| 13.3 | Pactuar junto a CIR a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade. |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Coletar/levantar dados para o controle do Aedes aegypti conforme orientação da SES/RS | Índice de Infestação Predial pelo Aedes aegypti (INDICADOR RS9) | Percentual | <1% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 14.1 | Prevenir e controlar o Aedes aegypti, realizando ações do Programa de Controle de acordo com a situação epidemiológica do município. |  | 0 – Informações Complementares |  |  |
| 14.2 | Realizar ações educativas e voltadas prevenção contra o Aedes aegypti para Escolas e população em geral. |  |  |  |  |
| 14.3 | Realizar inspeção nos pontos estratégicos quinzenalmente (cemitérios, borracharias, ferro velho, etc.) |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Organizar o acesso a atenção especializada em saúde | Articular as redes de atenção à saúde para garantir o atendimento especializado à população | Número | 1 | SMS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 16.1 | Garantir acesso a referência especializada por meio da organização dos fluxos de referência e contra-referência para os serviços pactuados/contratualizados com a SES-RS, ou via consórcio intermunicipal, ou convênio/contrato com serviços de saúde mantidos com recursos próprios municipais. |  | 302 – Assistência Ambulatorial e Hospitalar |  |  |
| 16.2 | Garantir que usuários e acompanhantes tenham acesso ao transporte sanitário adequado (ambulância, carro, ônibus) para deslocamento ao serviço de saúde de referência, bem como ao auxílio para hospedagem e alimentação quando necessário. |  |  |  |  |
| 16.3 | Manutenção dos serviços especializados municipais – fisioterapia e outros serviços e consultas especializadas. |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Aumentar o percentual de pessoas idosas com realização de avaliação multidimensional | Percentual de pessoas idosas com registro do procedimento avaliação multidimensional da pessoa idosa (INDICADOR RS13) | Percentual | 7% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 17.1 | Realizar o registro adequado da avaliação multidimensional em pessoas idosas |  | 301 – Atenção Básica |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Aumentar as atividades realizadas pelas equipes com o tema Alimentação Saudável | Percentual de equipes que realizaram pelo menos 1 (uma) atividade com o tema Alimentação Saudável (INDICADOR 1 RBC/RS) | Percentual | 100% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 18.1 | Realizar atividades com o tema Alimentação Saudável com a população em geral |  | 301 – Atenção Básica |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Aumentar a oferta de procedimentos, atendimento individual e atividade coletiva em PICS | Percentual de equipes com registro de oferta de procedimentos, atendimento individual e atividade coletiva em PICS (INDICADOR 2 RBC/RS) | Percentual | 100% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 19.1 | Disponibilizar atividades de Práticas Integrativas e Complementares à população nas duas ESFs |  | 301 – Atenção Básica |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Aumentar a realização de atendimentos em grupo relativos ao tema da saúde mental | Percentual de equipes que realizaram pelo menos 4 (quatro) atendimentos em grupo relativos ao tema da saúde mental. (INDICADOR 3 RBC/RS) | Percentual | 100% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 20.1 | Disponibilizar atendimentos em grupo relativos à saúde mental nas duas ESFs |  | 301 – Atenção Básica |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Aumentar o percentual de gestantes com prescrição de tratamento para sífilis de acordo com a classificação clínica | Percentual de gestantes com prescrição de tratamento para sífilis conforme a classificação clínica (INDICADOR 4 RBC/RS) | Percentual | 100% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 21.1 | Prescrever o tratamento para sífilis para todas as gestantes detectadas com sífilis durante o pré-natal |  | 301 – Atenção Básica |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Aumentar a realização de tratamento diretamente observado para tuberculose | Percentual de realização de tratamento diretamente observado para tuberculose (INDICADOR 5 RBC/RS) | Percentual | 100% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 22.1 | Realizar o TDO para tuberculose em todos os casos diagnosticados e em tratamento |  | 301 – Atenção Básica |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Aumentar a cobertura vacinal da vacina tríplice viral em menores de 1 ano | Cobertura vacinal da vacina tríplice viral, primeira dose, para crianças menores de 1 ano (INDICADOR RS8) | Percentual | 95% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 23.1 | Realizar busca ativa de crianças menores de 1 ano conforme área de abrangência de cada equipe |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 23.2 | Manter verificação constante da situação vacinal das crianças |  |  |  |  |
| 23.3 | Realizar o registro de dados de aplicação de vacinas no SISAB |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Reduzir as internações por Transtornos Mentais e Comportamentais | Índice de internações por Transtornos Mentais e Comportamentais (TMC) (INDICADOR RS12) | Taxa | 105,93 | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 24.1 | Realizar acompanhamento na APS dos usuários com TMC e encaminhamento a atenção especializada se necessário. |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 24.2 | Realizar ações de promoção em saúde |  |  |  |  |
| 24.3 | Discutir casos compartilhados em equipe do NAAB e equipes de SF |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Reduzir o percentual de pessoas adultas com excesso de peso | Percentual de prevalência de excesso de peso na população adulta do RS (INDICADOR RS14) | Percentual | 72% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 25.1 | Realizar ações na APS visando a reeducação alimentar |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 25.2 | Realizar acompanhamento das pessoas adultas com excesso de peso. |  |  |  |  |

IMPORTANTE OBJETIVO 1: O indicador 15 foi excluído e incluído como uma AÇÃO para APS no INDICADOR 1.  Os indicadores 23 (RS8), 24 (RS12) e 25(RS14) foram incluídos devido a pactuação junto a SES/RS.

OBJETIVO 2 – Reduzir ou controlar a ocorrência de doenças e agravos passíveis de prevenção e controle

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reduzir óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas). | Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas | Número | 8 | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 1.1 | Manter ações de prevenção, serviços de saúde organizados e as equipes capacitadas para realização do atendimento adequado às pessoas com DCNT (Programa de Cessação do Tabagismo, utilização de protocolos/linhas de cuidado, insumos de responsabilidade municipal, registro adequado das informações no SISAB e outros sistemas, realizar ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e fatores de risco, estimulando hábitos saudáveis e o diagnóstico precoce das doenças crônicas) |  | 301 – Atenção Básica 303 – Suporte Profilático e Terapêutico |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ampliar o percentual de testagem para HIV nos casos novos de tuberculose | Testagem para HIV nos casos novos de Tuberculose notificados no SINAN (INDICADOR RS3) | Percentual | 85% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 4.1 | Realizar a testagem para HIV em todos os casos novos de tuberculose em atendimento na APS. |  | 301 – Atenção Básica |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Reduzir número de casos novos de aids em menores de 5 anos | Número de casos novos de aids em menores de 5 anos (INDICADOR 2 – SES/RS) | Número | 0 | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 5.1 | Ofertar e incentivar os testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites durante i pré-natal para todas as gestantes e parceiros sexuais. |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 5.2 | Garantir acesso ao medicamento à gestante antes, durante e após o parto, bem como para o parceiro(s) e RN(s) em caso de exame positivo para HIV, conforme protocolo do MS. |  |  |  |  |
| 5.3 | Notificar todos os casos de infecção pelo HIV em gestantes e crianças expostas |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Reduzir número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade. | Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade (INDICADOR 2 – SES/RS) | Número | 0 | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 6.1 | Ofertar testagem rápida para sífilis as gestantes durante o pré-natal (1º e 3º trimestre) e ao(s) parceiro(s) |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 6.2 | Tratar precocemente gestantes com sífilis, bem como parceiro(s) sexual. |  |  |  |  |
| 6.3 | Notificar todos os casos de sífilis em gestantes |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Ampliar o número de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos. | Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa (INDICADOR 7 – SES/RS) | Razão | 0,26 | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 8.1 | Ampliar o número de mulheres entre 50 e 69 anos encaminhadas para realização da mamografia de rastreamento. |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 8.2 | Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do câncer de mama |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Aumentar o percentual tratamento da população abastecida por SAC | População abastecida por Soluções Alternativas Coletivas (SAC) com tratamento em relação à população abastecida por SAC (INDICADOR RS 16) | Percentual | 75% | SMS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 10.1 | Realizar periodicamente a coleta de amostras de água para identificar a presença de Escherichia Coli. |  | 0 – Informações Complementares |  |  |
| 10.2 | Tomar medidas sanitárias para a correção do problema e o reestabelecimento da normalidade |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Aumentar o percentual de óbitos por acidente de trabalho investigados | Percentual de óbitos por acidente de trabalho investigados (INDICADOR RS18) | Percentual | 75% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 11.1 | Realizar a investigação de todos os óbitos por acidente de trabalho notificados. |  | 0 – Informações Complementares |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Aumentar o número de notificações de agravos relacionados ao trabalho | Taxa de Notificações de Agravos relacionados ao trabalho (INDICADOR RS17) | Taxa | 40 | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 12.1 | Realizar a investigação de todos os acidentes de trabalho notificados. |  | 0 – Informações Complementares |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Reduzir o coeficiente bruto de mortalidade por AIDS | Coeficiente Bruto de Mortalidade por AIDS (INDICADOR RS5) | Taxa | 0 | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 13.1 | Realizar ações que reduzam a ocorrência de doenças passíveis de prevenção e controle. |  | 301 – Atenção Básica |  |  |

IMPORTANTE: Os indicadores RS3(4), RS16(10), RS17(11) e RS18(12) substituíram respectivamente os indicadores RS1, RS2, RS3 e RS4 do PMS 2022-2025 elaborado em 2021. Os indicadores 2, 3, 7 e 9 foram excluídos do PMS, porém são monitorados por meio do SINAN e SISAGUA. O indicador 13 (RS5) foi incluído devido a pactuação junto a SES/RS.

OBJETIVO 3 - Promover ações que garantam e ampliem o acesso da população a medicamentos e insumos do CBAF, com qualidade, segurança, eficácia, em tempo oportuno, promovendo seu uso racional

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2024 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garantir a aquisição dos medicamentos da CBAF | Acesso aos medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos | Número | 1 | AF |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 1.1 | Revisar o elenco de medicamentos da REMUME por meio da Comissão de Farmácia e Terapêutica. |  | 303 – Suporte Profilático e Terapêutico |  |  |
| 1.2 | Garantir o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS |  |  |  |  |
| 1.3 | Adquirir medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, conforme a REMUME |  |  |  |  |
| 1.4 | Responsabilizar-se por todo ciclo da assistência farmacêutica (seleção, programação, armazenamento, controle de estoque e prazos de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos). |  |  |  |  |
| 1.5 | Gerenciar localmente os processos de solicitação de medicamentos via sistema AME |  |  |  |  |
| 1.6 | Manter equipe para realização de todo o ciclo da assistência farmacêutica |  |  |  |  |
| 1.7 | Garantir a manutenção do serviço, bem como as despesas que garantam a conectividade para utilização do Sistema HÓRUS |  |  |  |  |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024 (previsão para elaboração LDO)

| Subfunções Da Saúde | Natureza Da Despesa | Receita De Impostos E De Transferência De Impostos (Receita Própria - R$) | Transferências De Fundos À Fundo De Recursos Do Sus, Provenientes Do Governo Federal (R$) | Transferências De Fundos Ao Fundo De Recursos Do Sus, Provenientes Do Governo Estadual (R$) | Transferências De Convênios Destinados à Saúde (R$) | Operações De Crédito Vinculadas à Saúde (R$) | Royalties Do Petróleo Destinados à Saúde (R$) | Outros Recursos Destinados à Saúde (R$) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – Informações Complementares | CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122- Administração Geral | CUSTEIO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
|  | CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 301 – Atenção Básica | CUSTEIO | 2.600.000,00 | 1.000.000,00 | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.015.000,00 |
|  | CAPITAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 302 – Assistência Ambulatorial e Hospitalar | CUSTEIO | 400.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 |
|  | CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 – Suporte Profilático e Terapêutico | CUSTEIO | 110.000,00 | 30.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 |
|  | CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 – Vigilância Sanitária | CUSTEIO | 1.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
|  | CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 – Vigilância Epidemiológica | CUSTEIO | 58.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
|  | CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 – Alimentação e Nutrição | CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL |  | 3.524.000,00 | 1.112.000,00 | 467.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.103.000,00 |

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 3.222, de 10 de Dezembro de 2019. Dispõe sobre os indicadores do pagamento por desempenho, no âmbito do Programa Previne Brasil. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-3.222-de-10-de-dezembro-de-2019-232670481>. Acesso em: 13 maio.2021

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. Regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990 e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências. Brasília, DF, 2012. Disponível em: <http://planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/lcp141.htm>. Acesso em: 02 jun.2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundo Nacional de Saúde. Disponível em: <https://consultafns.saude.gov.br>. Acesso: 27 jun.2023.

CERRO BRANCO. Secretaria da Saúde. Plano Municipal de Saúde 2022-2025. Cerro Branco, RS, 2021.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Saúde. Relatório de Pagamentos. Disponível em: <http://www1.saude.rs.gov.br/wsa/portal/relatorio.jsp>. Aceso em: 25 jun.2023.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Saúde. Painel Análise dos indicadores e metas por localidade. Disponível em: <http://ti.saude.rs.gov.br/pactuacao_indicador/painel.html>. Acesso em: 18 jun.2023.